## Cronograma
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: | PROJETOS BÁSICOS - HOSPITAL GERAL JESUS TEIXEIRA DA COSTA,135
LOCAL: | AV. MIGUEL ACHIOLE DA FONSECA, 135 GUAIANASES - S.P. | [5 empty] | calculadora
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
1 | Serviços Preliminares |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45% | 55% |  |  | 100%
1.1 | Emisão de ART e/ou RRT | [6 empty] | 1% |  |  |  | 1% | 25
1.3 | Laudo Estrutural | [6 empty] | 15% |  |  |  | 15%
1.4 | Ante Projeto (Plantas e Cortes) |  |  | 0 |  |  |  | 29% | 55% |  |  | 84%
2 | Projetos Legais |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35% | 35% | 30% |  | 100%
2.1 | Projeto e Memorial para aprovação na Vigilância Sanitária |  | 0 | 0 |  |  |  | 20% | 10% |  |  | 30% | 15
2.2 | Projeto para aprovação no Corpo de Bombeiros |  | 0 | 0 |  |  |  | 15% | 5% |  |  | 20%
2.3 | Protocolos e Acompanhamento |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 20% | 30% |  | 50%
3 | Projetos Básicos, Memoriais e Planilha |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 40% | 60% | 100%
3.1 | Projetos Básicos (Plantas, Cortes e Detalhes) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 35% | 45% | 80% | 60
3.2 | Memoriais Descritivos |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.5% | 5.5% | 8%
3.3 | Planilha orçamentária (composições, memorias de cálculo, cronograma físico financeiro, planilha resumo, ART/RRT) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.5% | 9.5% | 12%
TOTAL MENSAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Planilha
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: | PROJETOS BÁSICOS - HOSPITAL GERAL JESUS TEIXEIRA DA COSTA
LOCAL: | AV. MIGUEL ACHIOLE DA FONSECA, 135 GUAIANASES - S.P.
Fonte de Preços: Pesquisa de mercado - Abril/2019
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
1 | Ante Projeto |  | 25%
2 | Projetos Legais |  | 15%
3 | Projetos Básicos, Memoriais Descritivos e Planilha |  | 60%
TOTAL

## PesqMercado
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
PESQUISA DE MERCADO
Pesquisa de mercado - Abril/2019
OBJETO: | PROJETOS BÁSICOS - HOSPITAL GERAL JESUS TEIXEIRA DA COSTA
LOCAL: | AV. MIGUEL ACHIOLE DA FONSECA, 135 GUAIANASES - S.P.
ITEM | EMPRESAS | VALOR
1 | C+A Arquitetura e Interiores | 592234.87
2 | Arkhitektôn Associados Ltda | 531055
3 | Laboratório de Arquitetura Brasileira | 549600
4 | Nean Arquitetura e Design | 464000
VALOR MÉDIO |  | 534222.4675
PROPOSTA NÃO CONSIDERADO
ITEM | EMPRESAS | VALOR
1 | CPOS CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS | 1693016.48
VALOR |  | 1693016.48